## Sheet1
AGILE D1 SPRINT BACKLOG: Aplikasi Objek Wisata Air Terjun Lubuk Hitam
| CURRENT DATE |  | SPRINT START DATE | TOTAL SKS
| 2025-03-26 |  |  | 24
BACKLOG ID | BACKLOG TASK | Acceptance Criteria | PRIORITY | Estimasi Waktu (Jam)
User Story #1 Pengelola
US1101 | Sebagai Pengelola, saya dapat menambahkan data Tour Guide baru sehingga akan memperbarui Table Tour Guide di database | 1. Pengelola memasukkan data Tour Guide baru seperti Nama, No HP, Foto. 2. Sistem melakukan validasi terkait data yang dimasukkan, dan akan menampilkan pesan Berhasil atau Tidaknya. | High
US1102 | Sebagai Pengelola, saya dapat melakukan pengeditan pada data Tour Guide, sehingga table Tour Guide di database akan terupdate. | 1. Pengelola memilih data yang ingin di-edit lalu memasukkan nilai baru terhadap data yang akan di-edit. 2. Sistem melakukan validasi terkait data yang dimasukkan, kemudian menampilkan pesan apakah data berhasil di edit atau tidak. | High
US1201 | Sebagai Pengelola, saya dapat melihat daftar tiket masuk harian yang diambil di Table Tiket Masuk dari Database. | 1. Pengelola dapat melihat daftar tiket masuk harian melalui sistem. 2. Sistem menampilkan daftar tiket masuk yang diambil dari database dengan informasi yang relevan seperti nama wisatawan, jumlah tiket, dan waktu pemesanan. | High
US1202 | Sebagai Pengelola, saya dapat melakukan penambahan terkait dengan tiket masuk yang ada berdasarkan wisatawan yang mendaftar. Sehingga table Tiket Masuk akan diperbarui pada database. | 1. Pengelola memasukkan data tambahan tiket masuk sesuai dengan jumlah wisatawan yang mendaftar. 2. Sistem melakukan validasi terhadap jumlah tiket yang ditambahkan dan menyimpan perubahan ke dalam database. 3. Sistem menampilkan pesan apakah penambahan tiket berhasil atau tidak. | High
US1203 | Sebagai Pengelola, saya dapat melakukan pengeditan pada tiket masuk yang telah ditambahkan, sehingga table Tiket Masuk akan ter-update pada database | 1. Pengelola memilih data tiket masuk yang ingin diedit dan memasukkan nilai baru. 2. Sistem melakukan validasi terhadap perubahan data yang dimasukkan. 3. Sistem menyimpan perubahan ke dalam database dan menampilkan pesan apakah pengeditan berhasil atau tidak. | High
US1301 | Sebagai Pengelola, saya ingin dapat mengubah informasi user yang terdaftar dalam sistem, seperti nama, email, dan peran, agar data selalu diperbarui dan akurat. | 1. Pengelola memilih data yang ingin diubah. 2. Sistem menampilkan formulir dengan data saat ini. 3. Pengelola memasukkan perubahan dan menyimpannya. 4. Sistem melakukan validasi dan menyimpan perubahan ke database. 5. Sistem menampilkan pesan apakah perubahan berhasil atau tidak. | High
US1302 | Sebagai Pengelola, saya ingin dapat menghapus user dari sistem jika mereka tidak lagi berperan dalam organisasi, sehingga data tetap bersih dan terorganisir. | 1. Pengelola memilih data yang ingin dihapus. 2. Sistem meminta konfirmasi sebelum menghapus data. 3. Jika dikonfirmasi, sistem menghapus data dari database. 4. Sistem menampilkan pesan apakah penghapusan berhasil atau tidak. | High
US1303 | Sebagai Pengelola, saya ingin dapat mengekspor data user ke dalam format CSV atau Excel agar dapat digunakan untuk laporan atau keperluan administrasi lainnya. | 1. Pengelola memilih format ekspor (CSV, PDF, dll.). 2. Sistem menyiapkan dan mengunduh file berisi data yang diminta. | Medium
US1204 | Sebagai Pengelola, saya ingin dapat mengekspor daftar tiket yang telah dipesan untuk keperluan pencatatan dan analisis. | 1. Pengelola memilih opsi ekspor data tiket. 2. Sistem menampilkan pilihan format ekspor (CSV, PDF, Excel). 3. Pengelola memilih format yang diinginkan. 4. Sistem menghasilkan file dan memberikan tautan unduhan. 5. Pengelola dapat mengunduh file yang berisi daftar tiket yang telah dipesan. | Medium
US1401 | Sebagai Pengelola, saya ingin dapat menambahkan berita terbaru mengenai wisata agar pengunjung mendapatkan informasi terkini. | 1. Pengelola mengakses halaman tambah berita. 2. Pengelola memasukkan judul, isi berita, gambar, dan tanggal publikasi. 3. Sistem melakukan validasi data yang dimasukkan. 4. Jika valid, sistem menyimpan berita dan menampilkannya di daftar berita terbaru. 5. Sistem menampilkan pesan apakah berita berhasil ditambahkan atau tidak | Low
US1402 | Sebagai Pengelola, saya ingin dapat melihat daftar berita yang telah dipublikasikan agar dapat memantau konten yang sudah tersedia. | 1. Pengelola mengakses halaman daftar berita. 2. Sistem menampilkan daftar berita yang telah dipublikasikan, termasuk judul, tanggal, dan statusnya. 3. Pengelola dapat melihat detail setiap berita dengan mengklik judulnya. | Low
US1403 | Sebagai Pengelola, saya ingin dapat mengedit berita yang telah dipublikasikan jika ada kesalahan atau informasi yang perlu diperbarui. | 1. Pengelola memilih berita yang ingin diedit dari daftar berita. 2. Sistem menampilkan formulir dengan data berita yang sudah ada. 3. Pengelola melakukan perubahan pada judul, isi, atau gambar berita. 4. Sistem memvalidasi perubahan dan menyimpan data yang diperbarui. 5. Sistem menampilkan pesan apakah perubahan berita berhasil atau tidak. | Low
US1404 | Sebagai Pengelola, saya ingin dapat menghapus berita lama atau tidak relevan agar pengunjung hanya melihat informasi yang terbaru. | 1. Pengelola memilih berita yang ingin dihapus dari daftar berita. 2. Sistem meminta konfirmasi sebelum penghapusan. 3. Jika dikonfirmasi, sistem menghapus berita dari database. 4. Sistem memperbarui daftar berita yang tersedia. 5. Sistem menampilkan pesan apakah penghapusan berhasil atau tidak. | Low
US1405 | Sebagai Pengelola, saya ingin dapat mengekspor daftar berita untuk keperluan dokumentasi dan pelaporan. | 1. Pengelola memilih opsi ekspor daftar berita. 2. Sistem menampilkan pilihan format ekspor (CSV, PDF, Excel). 3. Pengelola memilih format yang diinginkan. 4. Sistem menghasilkan file dan menyediakan tautan unduhan. 5. Pengelola dapat mengunduh file berisi daftar berita yang telah dipublikasikan. | Low
US1501 | Sebagai Pengelola, saya ingin dapat menambahkan foto ke dalam galeri agar pengunjung dapat melihat keindahan tempat wisata. | 1. Pengelola mengakses halaman galeri dan memilih opsi tambah foto. 2. Pengelola mengunggah foto dari perangkatnya. 3. Sistem menampilkan pratinjau foto sebelum disimpan. 4. Pengelola dapat menambahkan deskripsi atau tag pada foto. 5. Sistem menyimpan foto ke dalam galeri dan memperbarui daftar foto yang tersedia. 6. Sistem menampilkan pesan apakah unggahan berhasil atau tidak. | Low
US1502 | Sebagai Pengelola, saya ingin dapat menghapus foto lama atau tidak relevan agar galeri tetap menarik. | 1. Pengelola mengakses halaman galeri dan melihat daftar foto. 2. Pengelola memilih foto yang ingin dihapus. 3. Sistem meminta konfirmasi sebelum penghapusan. 4. Jika dikonfirmasi, sistem menghapus foto dari galeri. 5. Sistem memperbarui daftar foto yang tersedia dan menampilkan pesan apakah penghapusan berhasil atau tidak. | Low
US1503 | Sebagai Pengelola, saya ingin dapat mengubah deskripsi atau urutan foto dalam galeri agar lebih informatif. | 1. Pengelola mengakses halaman galeri. 2. Pengelola memilih foto yang ingin diperbarui deskripsi atau urutannya. 3. Pengelola mengedit deskripsi atau menyeret foto untuk mengubah urutannya. 4. Sistem menyimpan perubahan dan memperbarui tampilan galeri. 5. Sistem menampilkan pesan apakah perubahan berhasil atau tidak. | Low
US1601 | Sebagai Pengelola, saya ingin dapat melihat dan mengelola laporan keuangan terkait penjualan tiket dan transaksi lainnya. | 1. Pengelola mengakses halaman laporan keuangan. 2. Sistem menampilkan laporan keuangan berdasarkan periode waktu yang dapat difilter. 3. Pengelola dapat melihat detail transaksi seperti penjualan tiket, pendapatan, dan pengeluaran lainnya. 4. Pengelola dapat menyunting atau menambahkan catatan pada laporan. 5. Sistem menyimpan perubahan dan memperbarui laporan keuangan. | High
US1602 | Sebagai Pengelola, saya ingin dapat mengekspor laporan keuangan ke dalam format Excel atau PDF untuk keperluan dokumentasi. | 1. Pengelola memilih opsi ekspor laporan keuangan. 2. Sistem menampilkan pilihan format ekspor (Excel atau PDF). 3. Pengelola memilih format yang diinginkan dan menentukan periode laporan. 4. Sistem menghasilkan file laporan sesuai format yang dipilih. 5. Pengelola dapat mengunduh file laporan keuangan. 6. Sistem menampilkan pesan apakah proses ekspor berhasil atau gagal. | High
US1701 | Sebagai Pengelola, saya dapat menambahkan daftar madu yang akan diperjualkan, sehingga pada database akan ada data baru. | 1. Pengelola dapat menambahkan data baru di daftar madu yang diperjualkan. 2. Sistem menampilkan form yang akan diisi 3. Pengelola mengisi form yang ada sesuai dengan ketentuannya. 4. Sistem melakukan validasi terhadap form yang diisi. 5. Sistem menampilkan apakah data berhasil ditambahkan atau tidaknya. | Medium
US1702 | Sebagai Pengelola, saya dapat melakukan update pada daftar madu yang telah ada, baik itu stock maupun nama dan harga, sehingga data baru akan terupdate di Database | 1. Pengelola memilih data yang akan di update. 2. Sistem menampilkan form update, dilengkapi dengan data yang ada saat ini sudah terisi. 3. Pengelola mengisi data baru di form yang ditampilkan. 4. Sistem melakukan validasi data yang dikirimkan Pengelola. 5. Sistem memberikan keterangan data berhasil di update atau tidaknya. | Medium
US1801 | Sebagai Pengelola, saya dapat menambahkan daftar produk UMKM yang akan diperjualkan, sehingga pada database akan ada data baru. | 1. Pengelola dapat menambahkan data baru di daftar produk UMKM yang diperjualkan. 2. Sistem menampilkan form yang akan diisi 3. Pengelola mengisi form yang ada sesuai dengan ketentuannya. 4. Sistem melakukan validasi terhadap form yang diisi. 5. Sistem menampilkan apakah data berhasil ditambahkan atau tidaknya. | Medium
US1802 | Sebagai Pengelola, saya dapat melakukan update pada daftar UMKM yang telah ada, baik itu stock maupun nama dan harga, sehingga data baru akan terupdate di Database | 1. Pengelola memilih data yang akan di update. 2. Sistem menampilkan form update, dilengkapi dengan data yang ada saat ini sudah terisi. 3. Pengelola mengisi data baru di form yang ditampilkan. 4. Sistem melakukan validasi data yang dikirimkan Pengelola. 5. Sistem memberikan keterangan data berhasil di update atau tidaknya. | Medium
US1901 | Sebagai Pengelola, saya dapat menambahkan daftar Fasilitas yang ada, sehingga pada database akan ada data Fasilitas baru. | 1. Pengelola dapat menambahkan data baru di daftar Fasilitas 2. Sistem menampilkan form yang akan diisi 3. Pengelola mengisi form yang ada sesuai dengan ketentuannya. 4. Sistem melakukan validasi terhadap form yang diisi. 5. Sistem menampilkan apakah data berhasil ditambahkan atau tidaknya. | Low
US1902 | Sebagai Pengelola, saya dapat melakukan update pada daftar Fasilitas yang telah ada, baik itu edit foto, nama maupun deskripsi | 1. Pengelola memilih data yang akan di update. 2. Sistem menampilkan form update, dilengkapi dengan data yang ada saat ini sudah terisi. 3. Pengelola mengisi data baru di form yang ditampilkan. 4. Sistem melakukan validasi data yang dikirimkan Pengelola. 5. Sistem memberikan keterangan data berhasil di update atau tidaknya. | Low
US11001 | Sesbagai Pengelola, saya dapat melakukan validasi terkait dengan wisatawan yang telah kembali menuju titik awal, sehingga nanti akan di update pada data Wisatawan Masuk. | 1. Pengelola menekan tombol konfirmasi kepulangan wisatawan ke titik awal. 2. Sistem menampilkan validasi berhasil atau tidaknya. | High
User Story #2 Login dan Register
US2101 | Sebagai user, saya ingin dapat melakukan registrasi untuk mendapatkan akun, sehingga saya dapat menggunakan sistem. | 1. User dapat mengisi formulir registrasi dengan data diri, seperti nama, email, dan password. 2. Sistem memvalidasi data yang dimasukkan dan menampilkan pesan error jika data tidak valid. 3. Sistem mengirimkan email konfirmasi ke alamat email yang didaftarkan. 4. User dapat mengaktifkan akunnya dengan mengklik tautan dalam email konfirmasi. | High
US2102 | Sebagai user, saya ingin dapat masuk ke sistem dengan memasukkan email dan password, sehingga saya dapat menggunakan sistem. | 1. User dapat memasukkan email dan password pada halaman login. 2. Sistem memvalidasi email dan password yang dimasukkan. 3. Sistem memberikan akses ke sistem jika email dan password valid. 4. Sistem menampilkan pesan error jika email dan password tidak valid. | High
US2103 | Sebagai user, saya ingin dapat keluar dari sistem, sehingga saya dapat menghentikan sesi penggunaan sistem. | 1. User dapat menemukan tombol logout pada halaman sistem. 2. Sistem menghapus sesi user ketika user menekan tombol logout. 3. User diarahkan ke halaman login setelah logout. | Medium
User Story #3 Tour Guide
US3101 | Sebagai Tour Guide, saya ingin dapat mendaftarkan diri saya di sistem agar bisa menawarkan jasa saya kepada wisatawan. | 1. Tour Guide mengisi formulir pendaftaran. 2. Sistem memvalidasi data dan menyimpannya jika valid. 3. Tour Guide menerima notifikasi persetujuan atau penolakan. | Medium
US3201 | Sebagai Tour Guide, saya ingin dapat mengubah informasi profil saya seperti pengalaman dan tarif layanan agar wisatawan mendapatkan informasi yang akurat. | 1. Tour Guide dapat mengakses halaman pengaturan profil. 2. Tour Guide memasukkan data baru seperti pengalaman, tarif layanan, dan informasi lainnya. 3. Sistem memvalidasi perubahan data yang dimasukkan. 4. Sistem menyimpan perubahan jika valid dan menampilkan pesan keberhasilan atau kegagalan. | Medium
US3301 | Sebagai Tour Guide, saya ingin dapat melihat daftar wisatawan yang memesan jasa saya agar saya bisa mengatur jadwal saya dengan lebih baik. | 1. Tour Guide melihat daftar wisatawan yang memesan tur. 2. Sistem menampilkan informasi pemesanan secara real-time. 3. Tour Guide dapat memperbarui status pemesanan. | Medium
US3302 | Sebagai Tour Guide, saya ingin dapat menerima atau menolak permintaan wisatawan agar saya bisa mengatur jadwal saya dengan efisien. | 1. Tour Guide dapat melihat daftar permintaan dari wisatawan. 2. Tour Guide memilih untuk menerima atau menolak permintaan. 3. Jika diterima, sistem memperbarui status pemesanan dan mengirim notifikasi ke wisatawan. 4. Jika ditolak, sistem mengirimkan notifikasi kepada wisatawan dengan alasan penolakan | Medium
US3401 | Sebagai Tour Guide, saya ingin mendapatkan notifikasi ketika ada wisatawan yang memesan jasa saya agar saya bisa segera merespons permintaan mereka. | 1. Sistem mengirimkan notifikasi otomatis kepada Tour Guide saat ada pemesanan baru. 2. Tour Guide dapat melihat detail pemesanan dalam sistem. 3. Tour Guide dapat langsung merespons permintaan melalui sistem. | Medium
User Story #4 Wisatawan
US4101 | Sebagai Wisatawan, saya ingin dapat melihat informasi lengkap tentang wisata seperti harga tiket, jam operasional, dan fasilitas agar saya bisa merencanakan kunjungan dengan baik. | 1. Wisatawan dapat mencari dan melihat detail tempat wisata. 2. Sistem menampilkan informasi lengkap termasuk harga tiket dan fasilitas. | High
US4201 | Sebagai Wisatawan, saya ingin dapat melihat galeri foto tempat wisata agar saya bisa mengetahui pemandangan dan suasana di sana sebelum berkunjung. | 1. Wisatawan dapat melihat foto dan video dari tempat wisata. 2. Sistem menyediakan tampilan interaktif seperti galeri atau tur virtual jika tersedia. 3. Wisatawan dapat membaca ulasan dan pengalaman wisatawan lain terkait tempat tersebut. | Medium
US4301 | Sebagai Wisatawan, saya dapat melihat minimap yang ada untuk membantu dalam proses perjalan menuju lokasi | 1. Wisatawan dapat melihat minimap yang telah ada di system 2. Sistem menampilkan minimap yang ada 3. Wisatawan dapat melakukan zoom in atau zoom out terhadap minimap yang ditampilkan. | High
US4401 | Sebagai Wisatawan, saya akan mendapatkan bukti berupa tiket jika berhasil mendaftar | 1. Wisatawan menyelesaikan pembayaran tiket masuk 2. Sistem memberikan bukti pembayaran tiket masuk | High
US4501 | Sebagai Wisatawan, saya dapat melihat cuaca maupun prediksi cuaca kedepannya, sehingga dapat memperkirakan kegiatan yang saya lakukan | 1. Wisatawan dapat melihat tampilan cuaca dilengkapi dengan prediksi yang ada. 2. Sistem menampilkan cuaca dengan fitur lengkapnya | High
User Story #5 Guest
US5101 | Sebagai Guest, saya ingin dapat melihat informasi tentang tempat wisata agar saya bisa mendapatkan gambaran sebelum memutuskan untuk berkunjung. | 1. Guest dapat mengakses informasi wisata tanpa login. 2. Sistem menampilkan data yang tersedia untuk publik. | High
US5201 | Sebagai Guest, saya ingin dapat melihat galeri foto wisata agar saya bisa mengetahui suasana dan keindahan tempat tersebut. | 1. Guest dapat melihat foto-foto tempat wisata. 2. Sistem menampilkan gambar berkualitas tinggi dengan deskripsi. | Low
US5301 | Sebagai Guest, saya ingin dapat membaca berita terbaru tentang tempat wisata agar saya mendapatkan informasi terkini sebelum berkunjung. | 1. Guest dapat melihat daftar berita dan event wisata terbaru. 2. Sistem menampilkan berita dengan kategori dan tanggal publikasi. | Low
US5401 | Sebagai Guest, saya dapat melihat daftar madu yang diperjualbelikan, sehingga saya memiliki gambaran umum terkait madu yang dijual walaupun masih belum login. | 1. Guest memilih halaman Daftar Penjualan Madu. 2. Sistem menampilkan daftar Penjualan madu yang ada. | Medium
US5501 | Sebagai Guest, saya dapat melihat daftar UMKM yang diperjualbelikan, sehingga saya memiliki gambaran umum terkait madu yang dijual walaupun masih belum login. | 1. Guest memilih halaman Daftar Penjualan UMKM. 2. Sistem menampilkan daftar Penjualan madu yang ada. | Low
US5601 | Sebagai Guest, saya dapat melihat daftar Fasilitas yang ada sehingga bisa berguna bagi diri saya jika ada suatu kendala saat melakukan perjalanan | 1. Guest memilih halaman daftar fasilitas 2. Sistem menampilkan daftar fasilitas yang ada. | Low
US5701 | Sebagai Guest, saya dapat melihat kontak yang tersedia dan memungkinkan saya untuk mengirimkan pesan jika diperlukan | 1. Guest memilih halaman kontak 2. Sistem menampilkan kontak | Low
n